## Est. esf. Sprint
SO
Duración del sprint | Semanas | Semanas para desarrollo | Semanas para QA |  |  |  |  | Sprint
| 4 | 3 | 2
Desarrollo
[8 empty] | PREPARACIÓN | QA
Desarrollo |  |  |  |  | QA
Concepto | Valor | Unidad de medida |  |  | Concepto | Valor | Unidad de medida |  | Correcciones
horas de trabajo | 8 | horas |  |  | horas de trabajo | 8 | horas
Días de trabajo | 5 | días |  |  | Días de trabajo | 5 | días |  |  | UAT
Esfuerzo de un recurso | 40 | horas/semana |  |  | Esfuerzo de un recurso | 40 | horas/semana
Tiempo de actividad | 3 | semanas |  |  | Tiempo de actividad | 2 | semana
Esfuerzo de un recurso | 120 | horas/sprint |  |  | Esfuerzo de un recurso | 80 | horas/sprint
Cantidad de recursos | 2 | recursos |  |  | Cantidad de recursos | 1 | recursos
Esfuerzo total | 240 | horas/sprint |  |  | Esfuerzo total | 80 | horas/sprint
HO
Duración del sprint | Semanas | Semanas para desarrollo | Semanas para QA |  |  |  |  | Sprint
| 2 | 2 | 1
Desarrollo
QA
Desarrollo |  |  |  |  | QA
Concepto | Valor | Unidad de medida |  |  | Concepto | Valor | Unidad de medida |  | Correcciones
horas de trabajo | 8 | horas |  |  | horas de trabajo | 8 | horas
Días de trabajo | 5 | días |  |  | Días de trabajo | 5 | días |  |  | UAT
Esfuerzo de un recurso | 40 | horas/semana |  |  | Esfuerzo de un recurso | 40 | horas/semana
Tiempo de actividad | 2 | semanas |  |  | Tiempo de actividad | 1 | semana
Esfuerzo de un recurso | 80 | horas/sprint |  |  | Esfuerzo de un recurso | 40 | horas/sprint
Cantidad de recursos | 2 | recursos |  |  | Cantidad de recursos | 1 | recursos
Esfuerzo total | 160 | horas/sprint |  |  | Esfuerzo total | 40 | horas/sprint
|  | Desarrollo | QA
| SO | 2 | 1 | 1
| HO | 2 | 1

## Sprints - SO
FASE 1 - HCE - SALUD - HIGIENE
Sprint 3 - 02/08 al 27/08
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
1 | Log in | 24 | 9.6
2 | interconsultas | 50 | 20
3 | Descansos médicos | 50 | 20
4 | Atenciones médicas | 50 | 20
A | HCE (40% de fun.) | 36 | 14.4 |  |  | transversal
B | Indicadores (20%) | 18 | 7.2 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 228 | 91.2
| Estimación base | 240 | 80
| %Sobresfuerzo | -5% | 14%
Sprint 4 - 31/08 al 24/09
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
7 | examenes toxicológicos | 40 | 16
8 | accidentes de trabajo | 40 | 16
9 | matriz IPERC | 0 | 0 | 40 | 16
10 | enfermedades crónicas | 60 | 24
11 | Kardex de Medicamentos | 50 | 20
A | HCE (15% de func.) | 13.5 | 5.4 |  |  | transversal
B | indicadores (20%) | 18 | 7.2 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 221.5 | 88.6
| Estimación base | 240 | 80
| %Sobresfuerzo | -7.708% | 10.75%
Sprint 5 - 27/09 al 22/10
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
12 | EMO | 80 | 32
13 | VMO | 80 | 32
14 | Trabajadores reubicados | 50 | 20
A | HCE (15% de func.) | 13.5 | 5.4 |  |  | transversal
B | indicadores (20%) | 18 | 7.2 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 241.5 | 96.6
| Estimación base | 240 | 80
| %Sobresfuerzo | 0.625% | 20.75%
Sprint 6 - 25/10 al 19/11
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
15 | IMO | 90 | 36
16 | Módulo COVID - Visitasa | 0 | 0 | 139 | 55.6
17 | Registro e investigación de enfermedades ocupacionales | 90 | 36
| HCE (15% de func.) | 13.5 | 5.4 |  |  | transversal
| indicadores (20%) | 18 | 7.2 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 211.5 | 84.6
| Estimación base | 240 | 80
| %Sobresfuerzo | -11.88% | 5.75%
Sprint 7 - 22/11 al 17/12
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Registro de mujeres en edad fertil y madre gestante | 96 | 38.4
| PASHO | 112 | 44.8
| HCE (15% de func.) | 13.5 | 5.4 |  |  | transversal
| indicadores (20%) | 18 | 7.2 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 239.5 | 95.8
| Estimación base | 240 | 80
| %Sobresfuerzo | -0.2083% | 19.75%
Sprint 3
02/08 al 27/08
Sprint 5
Sprint 7
Inception - HCE - Salud Ocupacional
Termino de Relevamiento, Documentación y Prototipos
09/08
Sprint 6
Desde la Fecha hasta 06/08
31/08 al 24/09
- EMO
- VMO.
- Tabajadores reubicados
25/10 al 19/11
22/11 al 17/12
- Informes Médicos Ocupacionales (IMO)
-Investigación de enfermedades ocipacionales
- Módulo de Covid - Translado de Visitasa a Salud
Review
Review
Review
Review
Review
Proceso a Pase a Producción TASA
Pruebas de Ratificación
Capacitación con el area usuaria y Documentación
- Login (3 escenarios)
- Interconsultas y transferencias
- Descansos médicos
- Atenciones médicas
Sprint 4
- Exámenes Toxicológicos
- Accidentes de Trabajo
- SSOMA - Matriz IPERC
- Enfermedades crónicas
- Kardex de medicamentos
Pruebas
27/09 al 22/10
- Registro de Mujeres en edad fértil y Gestantes
- PASHO (Plan Anual de Salud e Higiene Ocupacional
Historia Clinica Electronica (HCE) Registro y Detalle
Indicadores BI (6 Gerenciales y 19 control internos)
Pase a Producción: 10/09
Pase a Producción: 07/10
Pase a Producción: 05/11
Pase a Producción: 03/12
Pase a Producción: 30/12
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas

## Sprints - HO
Sprint 3 - 23/08 al 03/09
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Gestión de Agentes | 30 | 12
| Gestión de GES | 40 | 16
| Módulo de Programación de monitoreo | 50 | 20
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 131.25 | 52.5
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | -17.97% | 31.25%
Sprint 4 - 06/09 al 17/09
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Modulo de monitoreo Ocupacional | 160 | 64
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 171.25 | 68.5
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | 7.031% | 71.25%
Sprint 5 - 20/09 al 01/10
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Difusión de Resultados de Monitoreo (70% de la func.) | 56 | 22.4 |  |  | Variable: tarea de monitoreo
| Seguimiento de Controles (80% de la func.) | 64 | 25.6 |  |  | Variable: tarea de monitoreo
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 131.25 | 52.5
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | -17.97% | 31.25%
Funcionalidad lista para Pase a Producción
Sprint 6 - 04/10 al 15/10
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Inspección de instalaciones | 80 | 32
| Ergovisor app |  |  | 112 | 44.8
| Gestión de Condiciones a Evaluar - Ergovisor | 40 | 16 |  |  | Variable: incidencias
| Incidencias de Salva | 16 | 6.4 |  |  | Variable: incidencias
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 147.25 | 58.9
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | -7.969% | 47.25%
Sprint 7 - 18/10 al 29/10
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| módulo de incidencias | 80 | 32 |  |  | Variable: incidencias
| Difusión de Resultados de Monitoreo (30% de la func.) | 24 | 9.6 |  |  | Variable: incidencias
| Seguimiento de Controles (20% de la func.) | 16 | 6.4 |  |  | Variable: incidencias
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 131.25 | 52.5
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | -17.97% | 31.25%
Sprint 8 - 02/11 al 12/11
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
Funcionalidad lista para Pase a Producción
Sprint 9 - 15/11 al 26/11
| Funcionalidades | Tiempo de desarrollo DEDICADO | Tiempo de QA DEDICADO | Tiempo de desarrollo EXTERNO | Tiempo de QA EXTERNO | Comentarios
| Gestión de equipos | 40 | 16
| Protección auditiva y respiratoria | 50 | 20
| Indicadores (12.5%) | 11.25 | 4.5 |  |  | transversal
| Estimación de esfuerzo | 101.25 | 40.5
| Estimación base | 160 | 40
| %Sobresfuerzo | -36.72% | 1.25%
Funcionalidad lista para Pase a Producción
Inception - Higiene Ocupacional
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Sprint7
Documentación, Capacitación con usuarios, Pruebas por Sprint
1.Gestión Agentes
2.Gestión de GES
3. Módulo de Programación de Monitoreos.
4. Módulo Monitoreo Ocupacional: TASA y Terceros.
23/08 al 03/09
5. Módulo Difusión de Resultados de Monitoreos
6.Módulo de Seguimiento de Controles.
7. Registro de Inspección de Instalaciones
8. Módulo de Incidencias
9. Conexión con aplicativo SALVA
10. Módulo de Gestión de Condiciones a Evaluar - Ergovisor
Sprint 8
11. Módulo de protección respiratoria, auditiva
12. Gestión de Equipos
Sprint 9
11/08 hasta 31/08
06/09 al 17/09
20/09 al 01/10
04/10 al 15/10
18/10 al 29/10
02/11 al 12/11
15/11 al 26/11
Review
Review
Review
Review
Review
Review
Indicadores BI (4 Gerenciales y 22 control internos)
Capacitación con el area usuaria y Documentación
Pase a Producción: 15/10
Pase a Producción: 10/12
5. Módulo Difusión de Resultados de Monitoreos (incidencias)
6.Módulo de Seguimiento de Controles. (incidencias)
Pase a Producción: 26/11
Review